# Bài 1:

User Story: Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc

Vai trò: Tôi muốn tạo công việc mới

Mục đích: Để có thể theo dõi tiến độ công việc và quản lý các nhiệm vụ của mình hiệu quả

Ước lượng Story Point: 5 điểm

Giải thích:

- Tính năng CRUD cơ bản, cần xử lý form, validate dữ liệu

- Không có nghiệp vụ phức tạp nhưng có nhiều bước cần thực hiện

# Bài 2:

User Story: Là người dùng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất mua sắm trực tuyến

Vai trò: Tôi muốn thanh toán đơn hàng

Để hoàn tất việc mua sắm và nhận sản phẩm đã đặt

Ước lượng Story Point: 8 điểm

Giải thích:

- Gồm nhiều bước bao gồm: chọn phương thức thanh toán, tính tổng tiền, tạo hóa đơn, tích hợp API thanh toán

- Xử lý không tốt có thể dẫn đến mất tiền, đơn hàng, lộ thông tin khách hàng

# Bài 3:

User Story: Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất

Mục đích: Tạo giỏ hàng để thêm sản phẩm vào trong giỏ

Giải thích: Muốn xem danh sách các sản phẩm có trong giỏ, có thể xem chi tiết thông tin từng sản phẩm cần mua

Ước lượng Story Point: 5 điểm

Giải thích:

- Tính năng CRUD cơ bản

- Cần tích hợp frontend với backend, nhưng nghiệp vụ không phức tạp

# Bài 4:

User Story: Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để truy cập và quản lý tài khoản của mình

Mục đích: Truy cập an toàn vào tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch

Ước lượng Story Point: 8 điểm

Giải thích:

- Tính năng CRUD phức tạp

- Xử lý không tốt có thể dẫn đến lỗ thông tin khách hàng

- Cần tích hợp FE với BE, đảm bảo đăng nhập ổn định

# Bài 5:

- Sử dụng các phương pháp ước lượng

  - Các User Story

| User Story | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để quản lý các task | Cho phép người dùng thêm công việc |
| Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm công việc theo tên hoặc trạng thái | Giúp nhanh chóng tìm đúng công việc |
| Là người dùng, tôi muốn phân loại công việc theo trạng thái (Đang làm, Hoàn thành) | Giúp quản lý công việc trực quan và hiệu quả |

  - Planning Pocker

- Nhóm tổ chức cuộc họp Planning Poker để thống nhất Story Points

- Kết quả cuối cùng sau thảo luận có thể như bảng trên

- Xác định mục tiêu Sprint

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu Sprint | Hoàn thiện các tính năng cốt lõi để người dùng quản lý công việc cơ bản: tạo công việc, tìm kiếm và phân loại công việc theo trạng thái. |
| Kết quả mong đợi | - Người dùng có thể tạo công việc mới. - Người dùng có thể tìm kiếm công việc theo tên hoặc trạng thái. - Người dùng có thể phân loại công việc (Đang làm, Hoàn thành) và quản lý tiến độ trực quan. |
| Tiêu chí hoàn thành | - Tất cả tính năng hoạt động đúng chức năng. - Không có lỗi nghiêm trọng. - Có thể demo cho người dùng cuối. |

- Lập kế hoạch phân chia công việc

| User Story | Task | Thời gian dự kiến | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc | Thiết kế UI form tạo công việc | 2h | Trí Công | To Do |
|  | Backend API lưu công việc | 3h | Đình Kiên | To Do |
|  | Kiểm thử chức năng tạo công việc | 1h | Phương Trang | To Do |
| Tìm kiếm công việc | UI form tìm kiếm | 1h | Sơn Bùi | To Do |
|  | Backend API tìm kiếm | 2h | Đình Kiên | To Do |
|  | Kiểm thử chức năng tìm kiếm | 1h | Phương Trang | To Do |
| Phân loại công việc | UI hiển thị phân loại | 2h | Trí Công | To Do |
|  | Backend API lọc theo trạng thái | 2h | Đình Kiên | To Do |
|  | Kiểm thử chức năng phân loại | 1h | Phương Trang | To Do |

- Sử dụng Velocity

| User Story | SP | Task | Thời gian | Người phụ trách | Trạng thái | Dự báo hoàn thành theo Velocity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc | 3 | Thiết kế UI form tạo công việc | 2h | Trí Công | To Do | Có thể hoàn thành |
|  |  | Backend lưu công việc | 3h | Đình Kiên | To Do | Có thể hoàn thành |
|  |  | Kiểm thử chức năng tạo công việc | 1h | Phương Trang | To Do | Có thể hoàn thành |
| Tìm kiếm công việc | 2 | UI form tìm kiếm | 1h | Sơn Bùi | To Do | Có thể hoàn thành |
|  |  | Backend API tìm kiếm | 2h | Đình Kiên | To Do | Có thể hoàn thành |
|  |  | Kiểm thử chức năng tìm kiếm | 1h | Phương Trang | To Do | Có thể hoàn thành |
| Phân loại công việc | 3 | UI hiển thị phân loại | 2h | Trí Công | To Do | Có thể hoàn thành |
|  |  | Backend lọc theo trạng thái | 2h | Đình Kiên | To Do | Có thể hoàn thành |
|  |  | Kiểm thử chức năng phân loại | 1h | Phương Trang | To Do | Có thể hoàn thành |
| Tổng SP Sprint | 8 | – | – | – | – | Trong khả năng Sprint |

# Bài 6:

- Xác định mục tiêu Sprint

- Mục tiêu: Hoàn thành các tính năng quản lý công việc cơ bản cho người dùng, bao gồm tạo công việc và phân loại công việc theo trạng thái

- Giải thích:

  - Tập trung vào giá trị cốt lõi: người dùng có thể thêm và quản lý công việc một cách trực quan

  - Đảm bảo Sprint có kết quả cụ thể, có thể demo ngay cho khách hàng

- Chọn User Story từ Product Backlog

| User Story | Mục tiêu | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc | Người dùng có thể thêm công việc mới | Đây là tính năng cốt lõi, giúp người dùng bắt đầu quản lý công việc. |
| Phân loại công việc | Người dùng có thể phân loại công việc theo trạng thái (Đang làm, Hoàn thành) | Giúp người dùng quản lý tiến độ công việc trực quan và dễ dàng theo dõi. |

- Phân chia thành các task nhỏ

| User Story | Task |
| --- | --- |
| Tạo công việc | Thiết kế UI form tạo công việc |
|  | Backend API lưu công việc |
|  | Kiểm thử chức năng tạo công việc |
| Phân loại công việc | Thiết kế UI hiển thị phân loại |
|  | Backend API lọc theo trạng thái |
|  | Kiểm thử chức năng phân loại |

- Ước lượng công việc theo T-Shirt Sizes

| User Story | Kích cỡ | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc | M | Có UI, backend và kiểm thử, nhưng không quá phức tạp. |
| Phân loại công việc | M | Bao gồm UI và backend, logic lọc đơn giản, phù hợp với năng lực nhóm. |

# Bài 7:

User Story: Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng

Mục tiêu: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới và truy cập ứng dụng

Chia nhỏ User Story thành Task:

| Task | Mô tả | Lý do chọn task | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI form đăng ký | Tạo giao diện nhập thông tin: email, mật khẩu, tên | Phục vụ trực tiếp hành động người dùng; dễ hoàn thành trong Sprint | 2 |
| Xử lý validate form | Kiểm tra dữ liệu nhập hợp lệ (email đúng định dạng, mật khẩu đủ mạnh) | Đảm bảo dữ liệu đúng trước khi gửi lên backend | 1 |
| Backend API đăng ký | Xử lý lưu dữ liệu người dùng vào database, mã hóa mật khẩu | Đây là phần logic cốt lõi của đăng ký tài khoản | 5 |
| Xử lý thông báo lỗi | Hiển thị thông báo nếu email đã tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ | Cải thiện trải nghiệm người dùng, task nhỏ, độc lập | 2 |
| Kiểm thử đăng ký | Test tất cả các trường hợp: thành công, lỗi validate, email trùng | Đảm bảo User Story hoàn chỉnh và ổn định | 3 |

# Bài 8:

- Tính velocity của nhóm

  - Velocity Sprint 1 = Tổng story hoàn thành = 5 + 8 = 13

  - Velocity Sprint 2 = Tổng story hoàn thành = 13 + 5 = 18

  - Trung bình Velocity = (13 + 18) / 2 = 16

- Lập kế hoạch

User Story Sprint tiêp theo:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| US7 | 8 |
| US8 | 5 |
| US9 | 3 |
| US10 | 13 |
| US11 | 2 |

Chọn US có tổng SP  sấp xỉ velocity trung bình (16 SP) là US10 và US11 từ đó nhóm sẽ không bị quá tải khi làm

# Bài 9:

- Ước lượng công việc bằng Story Point

| User Story | Mô tả | Story Points | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | UI form nhập thông tin, backend lưu dữ liệu, kiểm thử | 5 | Có frontend + backend + kiểm thử → độ phức tạp trung bình |
| Quản lý danh sách công việc | Hiển thị danh sách, sửa/xóa, phân loại công việc | 8 | Logic backend phức tạp, nhiều thao tác UI → độ khó cao hơn |
| Tìm kiếm công việc | UI form tìm kiếm, backend lọc dữ liệu | 3 | Task đơn giản, backend lọc + UI hiển thị kết quả |
| Đăng nhập/Đăng ký người dùng | Form đăng ký, xác thực dữ liệu, backend lưu, kiểm thử | 5 | Bao gồm UI + backend + kiểm thử, tương đương “Tạo công việc mới” |
| Phân loại công việc | Lọc danh sách theo trạng thái và hiển thị trên UI | 3 | Logic backend đơn giản, UI hiển thị filter task nhỏ |

- Thực hiện Planning Pocker

| User Story | Phương Trang | Trí Công | Sơn Bùi | Quang Huy | Đình Kiên | Kết luận Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Quản lý danh sách công việc | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Tìm kiếm công việc | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Đăng nhập/Đăng ký người dùng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Phân loại công việc | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |

- Lập kế hoạch Sprint

  - Xác định velocity của nhóm

Giả sử nhóm hoàn thành 2 Sprint là:

- Sprint 1: 18 Story Point

- Sprint 2: 22 Story Point

Velocity trung bình: 20 Story Point

Vậy nhóm dự kiến hoàn thành 20 Story Point trong Sprint tiếp theo

  - Chọn User Story cho Sprint

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| Đăng nhập/Đăng ký người dùng | 5 |
| Tạo công việc mới | 5 |
| Quản lý danh sách công việc | 8 |
| Tìm kiếm công việc | 3 |

# Bài 10:

User Story: Là người dùng tôi muốn có tính năng giỏ hàng để thêm sản phẩm và chuẩn bị thanh toán

Tính năng: Tạo giỏ hàng cho người dùng

Mục đích: Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng và xem tổng tiền trước khi thanh toán

- Chia nhỏ User Story thành Task

| Task | Mô tả | Story Points | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI giỏ hàng | Giao diện hiển thị sản phẩm trong giỏ, số lượng, giá và tổng tiền | 3 | Công việc UI riêng, không phụ thuộc backend |
| Tạo cart trên backend | Tạo cấu trúc lưu giỏ hàng: item, price, quantity… | 2 | Logic nhẹ, thiết kế cấu trúc dữ liệu ban đầu |
| API thêm sản phẩm vào giỏ | API thêm sản phẩm vào giỏ của người dùng | 3 | Cần xử lý tăng số lượng nếu SP đã tồn tại |
| API cập nhật số lượng | Tăng/giảm số lượng sản phẩm trong giỏ | 3 | Cần logic cập nhật dữ liệu và validate |
| API xóa sản phẩm khỏi giỏ | Xóa item khỏi giỏ | 2 | Logic backend đơn giản |
| API lấy danh sách giỏ hàng | Hiển thị toàn bộ giỏ và tổng tiền | 2 | Truy vấn dữ liệu và trả về đầy đủ |
| Tích hợp UI – Backend | Gọi API hiển thị và cập nhật giỏ trên giao diện | 5 | Task nặng vì frontend-backend kết hợp |
| Kiểm thử tính năng | Test thêm, sửa, xóa, hiển thị trên UI | 3 | Kiểm thử thủ công |

- Lập kế hoạch Sprint

- Velocity nhóm

Giả sử nhóm có Velocity trong 2 Sprint trước đó là:

- Sprint 1: 20 Story Points

- Sprint 2: 22 Story Points

Velocity trung bình: 21 Story Points

Vậy ở Sprint tiếp theo nhóm nên hoàn thanh 21 Story để không không bị quá tải

- Chọn task phù hợp

| Task | Story Points |
| --- | --- |
| Thiết kế UI giỏ hàng | 3 |
| Tạo cart trên backend | 2 |
| API thêm sản phẩm | 3 |
| API cập nhật số lượng | 3 |
| API xóa sản phẩm | 2 |
| API lấy danh sách giỏ hàng | 2 |
| (Tổng) | 15 SP |